## Table 1
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ आ.व. २०७५।०७६ को आयोजनाहरुको सम्झौता र सम्पन्नको विवरण
सि.नं. | आयोजनाको नाम | वडा नं | nfut cg'dfg | अनुदान | जन श्रमदान | सम्झौता मिति | सम्पन्न गर्ने मिति | उ.स.अ.को नाम | शिर्षक | शिर्षक
1 | वडा कार्यालयको अधुरो भवन तथा पर्खाल निर्माण | 1 | 1609824.44 | 1400000 | 209824.44 | 2075-08-19 | 2075-10-25 | देवराज पाण्डे | 394000
2 | कुमालगाउ देखि न्यूरोड रेशम लामीछानेको घरसम्म पक्की नाला | 1 | 1218633.51 | 1000000 | 248633.51 | 2075-09-05 | 2075-11-25 | चिरञ्जीवी आचार्य | वडा बजेट
3 | कुमालगाउ स्कुल पर्खाल फिल्ड निर्माण | 1 | 509203.8 | 400000 | 109203.8 | 2075-09-05 | सम्पन्न | पूर्णबहादुर थापा | 388000
4 | छोटे स्कुलमा पर्खाल र फिल्ड निर्माण | 1 | 664428.08 | 500000 | 164428.08 | 2075-09-01 | 2075-10-15 | ठाकुर बहादुर बुढा | वडा बजेट
5 | मा.वि.भ्यूडहर सुनपुर व्याडमीन्टन कोर्ड निर्माण | 1 | 322524.75 | 250000 | 80631.19 | 2075-09-17 | सम्पन्न | केशवराज कडेल | 242500
6 | हापुर खोली कलभर्ट निर्माण | 1 | 375448.17 | 300000 | 75448.17 | 2075-09-18 | 2075-10-30 | मोहनआले मगर | वडा बजेट
7 | घिमिरेचोक उत्तर पोखरी सम्म मोटरबाटो स्तरउन्नती नाला सहित | 1 | 977419.2 | 800000 | 201419.2 | 2075-09-18 | 2075-11-30 | कृष्णबहादुर खत्री | वडा बजेट
8 | भित्रीखोला अभिधारा बाटोमा कलभर्ट | 1 | 383305.66 | 300000 | 92305.66 | 2075-09-25 | 2075-11-30 | मिनबहादुर के.सी. | वडा बजेट
9 | वडाका विभिन्न स्थानमा बाटो ग्राभेल | 1 | 539355 | 400000 | 151355 | 2075-09-26 | 2075-10-30 | देवरावज ग्राङजा | वडा बजेट
10 | अजिमारा खानेपानी योजना | 1 | 562029.93 | 500000 | 76029.93 | 2075-01-16 | 2075-12-30 | दानबहादुर आले | वडा बजेट
11 | ड्वाङगे चिरामा कलभर्ट निर्माण | 1 | 236449.06 | 200000 | 42449.06 | 2075-10-18 | 2075-12-25 | भीमा कामी | वडा बजेट
1 | २ नं. वडा कार्यालयको भवन निर्माण | 2 | 4683815.08 |  |  | 2075-08-24 | ठेक्का | वष्टर्न कन्ष्ट्रक्सन | नगरस्तर
2 | भद्रकाली प्रा.वि. कुइरेपानी विद्यालयको कम्पाउड तारवार | 2 | 474057 | 390000 | 95757 | 2075-09-20 | 2075-10-30 | अस्पती थारु | वडा बजेट
3 | रतननाथ प्रा.वि. पोटली झयाल ढोका मर्मत | 2 | 64243.31 | 50000 | 15743.31 | 2075-09-20 | 2075-11-29 | रुपलाल चौधरी | वडा बजेट
4 | भमके भुयारथान निर्माण | 2 | 225270.33 | 175000 | 55520.33 | 2075-09-20 | 2075-11-30 | कमला चौधरी | वडा बजेट
5 | मचौटको खैरीकुलामा आर.सी.सी. पक्की बाध निर्माण | 2 | 548049.41 | 450000 | 111549.41 | 2075-09-19 | 2075-10-30 | चनकलाल चौधरी | वडा बजेट
6 | पोटली भुयारथान निर्माण | 2 | 151986.77 | 125000 | 30736.77 | 2075-09-20 | 2075-11-30 | हाउल्या चौधरी | वडा बजेट
7 | तकियापुर खानेपानी भवन निर्माण | 2 | 257321.87 | 200000 | 63321.87 | 2075-10-09 | 2075-12-30 | झग्गु गिरी | वडा बजेट
1 | श्री कल्याण स्वरुप शिव मन्दिर निर्माण | 3 | 375592.48 | 300000 | 75592.48 | 2075-08-18 | 2075-11-30 | लक्ष्मीप्रसाद हमाल | वडा बजेट
2 | पैया खोरिया देखि साजबाझ कृषि सडक निर्माण | 3 | 2045708.26 | 1500000 | 545708.26 | 2075-07-29 | सम्पन्न | मित्रलाल कठायत | 1455000
3 | राम्री सल्यान रोड प्रेमबुढाथोकी घर देखि राम्रीगाउ हुदै | 3 | 859280.93 | 700000 | 159280.93 | 2075-09-12 | 2075-09-30 | पोषण सिजाली थापा | वडा बजेट
4 | सातबास जोड्ने बाटो निर्माणू | 3 | 503160 | 500000 | 3160 | 2075-09-12 | सम्पन्न | अजय गिरी | 485000
5 | वडा नं ३ मा तारजाली बुन्ने काम | 3 | 96237.53 | 50000 | 46237.53 | 2075-09-15 | सम्पन्न | टेकबहादुर खत्री | 48500
1 | वडाका विभिन्न स्थानमा ग्राभेल | 4 | 1563664 | 1400000 | 205664.03 | 2075-09-30 | 2075-10-15 | गणेश ब. बस्नेत | वडा बजेट
2 | नया बस्ती खा.पा टंकी निर्माण | 4 | 365209 | 300000 | 65209 | 2075-10-06 | 2075-12-30 | बेला कु.भण्डारी | वडा बजेट
3 | भ्यूडहर सिचाई कुलो निर्माण | 4 | 356653.82 | 300000 | 56653.82 | 2075-10-06 | 2075-12-30 | शालिकराम डागी | वडा बजेट
4 | शिर्षेखोला कुलो सिचाई निर्माण | 4 | 115175.53 | 100000 | 15175.53 | 2075-10-06 | 2075-12-30 | रेवेन्द्र सिं ठकुरी | वडा बजेट
5 | मा.वि. खाद्रे बालमैत्री खा.पा. टंकी निर्माण | 4 | 236617.05 | 200000 | 36617.05 | 2075-10-06 | 2075-12-30 | देवाकुमारी सिरिस | वडा बजेट
6 | छोटीदमार डुड देखि ट्रान्समिटर सम्म सिचाई कुलो | 4 | 369471.51 | 300000 | 69471.51 | 2075-10-06 | 2075-12-15 | बालकुमारी वली | वडा बजेट
7 | हात्तिलौटे देखी रतन पाण्डे सम्म पक्की सिचाई कुलो | 4 | 624706.81 | 500000 | 124706.81 | 2075-10-06 | 2075-12-15 | मिनबहादुर बुढा | वडा बजेट
8 | माझडाडा कुलो पक्की | 4 | 236944 | 200000 | 36944 | 2075-10-10 | 2075-12-06 | सिता कु.उपाध्याय | वडा बजेट
9 | साविक २ हाल ४ खानेपानी टंकी निर्माण | 4 | 1116018.48 | 1000000 | 146018.48 | 2075-10-09 | 2075-12-30 | नन्द बहादुर वली | वडा बजेट
10 | चारबाटो चोक हुदै गहतेरा जोड्ने कौवा खोलीमा पुल | 4 | 485269.89 | 400000 | 97269.89 | 2075-10-13 | 2075-12-30 | ध्रुवकुमार देवकोटा | वडा बजेट
11 | ठूलाखाली राधाकृष्ण मन्दिर तारवार संरक्षण | 4 | 168019.07 | 150000 | 22519.07 | 2075-10-22 | 2075-12-25 | मनसरा कु. वली | वडा बजेट
1 | प्रगतिटोलको सयपत्री मिलको पछाडी बाटो पि.सि.सि. | 5 | 508911.02 | 300000 | 208911.02 | 2075-09-02 | सम्पन्न | ईन्द्रबहादुर शाह | @(!)))
2 | भुतपूर्व प्रहरी संगठन चर्पी निर्माण | 5 | 117496.91 | 50000 | 68996.91 | 2075-09-15 | 2075-11-30 | खुशल ब. आले | वडा बजेट
3 | राप्ती अञ्चल अस्पताल बाट रानीजरुवा झर्ने बाटोमा कलभर्ट | 5 | 617231.54 | 500000 | 132231.54 | 2075-09-16 | सम्पन्न | नवराज वली | $*%)))
4 | सृजनशिल टोलमा पि.सी.सी. तथा नाला नर्माण | 5 | 619328.33 | 500000 | 134328.33 | 2075-09-20 | 2075-11-25 | कमला डागी | वडा बजेट
5 | जनश्रमीक प्रा.वि.को भवन निर्माण | 5 | 427385.28 | 300000 | 163385.28 | 2075-09-23 | 2075-12-25 | ऋषिराम खरेल | वडा बजेट
6 | ज्ञानज्योती प्रा.वि.को खेलमैदान | 5 | 369577.33 | 300000 | 78577.33 | 2075-10-03 | 2075-11-30 | सुकलाल परियार | वडा बजेट
7 | क र ख लाईन विचको बाटो पि.सि.सि. | 5 | 1222207.08 | 1000000 | 252207.08 | 2075-10-06 | 2076-01-30 | दिपेन्द्र कुमार श्रेष्ठ | वडा बजेट
8 | इलाका प्रहरी कार्यालय हिरासत भवन निर्माण | 5 | 144380.57 | 100000 | 47380.57 | 2075-10-23 | 2075-11-30 | लक्ष्मणकुमार विष्ट | वडा बजेट
1 | श्रीकृष्ण टोल र सगरमाथाटोलमा डिपवोडिङ | 6 | 2103634.68 | 2000000 | 163634.68 | 2075-09-04 | 2075-09-25 | यमराज के.सी. | यूनिसेफ
2 | मदननगर वनकट्टा सडक कालोपत्रे क्रमागत जनजिवन टोल र जनमुक्ति टोल सम्मको सहमतिमा | 6 | 1310464 | 1000000 | 340464 | 2075-08-06 | सम्पन्न | चुमानप्रसाद भण्डारी | (&))))
3 | डिपबोडिङ खानेपानी बनकट्टा | 6 | 2103634.68 | 2000000 | 163634.68 | 2075-09-01 | 2075-10-15 | प्रेमबहादुर टण्डन | यूनिसेफ
4 | जय भगवली टोल पक्की नाला क्रमागत र नयाँ बरुवागाउँ | 6 | 606519.74 | 500000 | 121519.74 | 2075-10-17 | 2075-12-30 | मानबहादुर पुन | वडा बजेट
5 | गणेशटोल बाटो कालोपत्रे | 6 | 606295.09 | 500000 | 121295.09 | 2075-10-20 | 2075-12-15 | तुल्सीराम वली | वडा बजेट
6 | अपाङ्ग समाज सुधारको भवन निर्माण | 6 | 121709.57 | 100000 | 24709.57 | 2075-10-23 | 2075-11-24 | ईश्वरी प्र. खड्का | वडा बजेट
7 | प्रकृति नगरटोल बाटोमा नाला गोलौरा तिनकुने चोकदेखि | 6 | 242548.92 | 200000 | 48548.92 | 2075-10-23 | 2075-12-30 | द्वारिका राई | वडा बजेट
1 | सेन्टर बम्नै देखि घुसरी जाने बाटो स्तरउन्नती | 7 | 626360.08 | 500000 | 126360.08 | 2075-08-25 | सम्पन्न | कृष्णप्रसाद शर्मा | $*%)))
2 | पारीजात टोल तथा नवलपुरमा रहेको दोभान सिमकुलो लाई पक्की लाईनिङ | 7 | 625088.75 | 500000 | 125088.75 | 2075-08-21 | सम्पन्न | श्री अशोक रोका | $*%)))
3 | प्रदेश स्तरका कार्यालय स्थापना भवन निर्माण | 7 | 3382813.2 | 3100000 | 375813.2 | 2075-07-12 | 2075-07-30 | सूर्यकान्त पण्डित | २७६२४२०
4 | गनारी सुब्बा भसना बाध चिरोमा तारजाली तथा पक्की | 7 | 624710.13 | 500000 | 124710.13 | 2075-09-04 | 2075-11-30 | दिपजंग के.सी. | वडा बजेट
5 | गोर्बे कुलाको शाखा कुलो पक्की लाईनिङ | 7 | 250620.24 | 200000 | 50620.24 | 2075-08-24 | 2075-10-25 | भेगप्रसाद भण्डारी | वडा बजेट
6 | वडाका विभिन्न स्थानमा ग्राभेल | 7 | 779872.5 | 623753 | 156119.5 | 2075-09-12 | सम्पन्न | धनबहादुर खत्री | 605040
7 | भोटेमार्ग जानकी टोलकोको बाटोमा पक्की नाला सहित | 7 | 371895.52 | 300000 | 71895.52 | 2075-09-13 | 2075-11-15 | जीतबहादुर वली | वडा बजेट
8 | बुद्धनगर टोल थारुगाउ पातु हुदै पानी टंकी जोड्ने बाटो | 7 | 625196.47 | 500000 | 125196.47 | 2075-09-15 | 2075-11-15 | भुमा के.सी. | वडा बजेट
9 | स्तरउन्नती तथा ग्राभेलू | 7 | 249954.6 | 200000 | 49954.6 | 2075-09-15 | 2075-11-30 | सम्सेर ब.बुढाथोकी | वडा बजेट
10 | त्रिशक्ति टोलको बाटो स्तरउन्नगी | 7 | 1673495.87 | 1200000 | 473495.87 | 2075-09-15 | 2075-11-30 | लिलाधर धिताल | वडा बजेट
11 | तुलसीपुर शिवमन्दिर देखि पूर्व तर्फको सडक कालोपत्रे | 7 | 362537.1 | 300000 | 71537.1 | 2075-09-17 | 2075-11-30 | पार्वती चापागाई | वडा बजेट
12 | धारापानी सामुदायीक वन देखि मटेराजाने बाटो | 7 | 115780 | 100000 | 15780 | 2075-09-17 | 2075/1020 | हेमा कुमारी वि.क. | वडा बजेट
1 | दुधेना टोल विकास संस्था देवराज के.सी.को मिलदेखि थर्पुडाडा जाने बाटोमा कालोपत्रे | 8 | 1890847.76 | 1555000 | 382497.76 | 2075-09-05 | 2075-11-25 | लरिजित चौधरी | वडा बजेट
2 | अम्बिकेश्वरी टोल विकास संस्था बाटो निर्माण | 8 | 133837.51 | 100000 | 36837.51 | 2075-09-18 | सम्पन्न | पोषणराज काफ्ले | 97000
3 | सुनवर्षा टोल विकास संस्था नवदुर्गा मन्दिर स्तरउन्नती | 8 | 125514.99 | 100000 | 28514.99 | 2075-09-18 | सम्पन्न | चुडामणी शर्मा | 97000
4 | महालक्ष्मी टोल विकास संस्था ढिकवारी कुलोको विभिन्न ठाउमा स्तरउन्नती | 8 | 185001.89 | 150000 | 40491.89 | 2075-09-18 | 2075-12-30 | ओपेन्द्रबहादुर मल्ल | वडा बजेट
5 | कटकुइया टोल विकास संस्था गणबहादुर डि.सी.को घरदेखि दक्षिण डिल्ली वलीको घरसम्म कृषि कुलो निर्माण | 8 | 124187.37 | 100000 | 27187.37 | 2075-09-19 | 2075-11-30 | कृष्णकुमार | वडा बजेट
6 | घनश्याम के.सी.को घरदेखि दक्षिण खेमलाल चौधरीको | 8 | 126000 | 100000 | 29000 | 2075-09-19 | 2075-12-30 | सापकोटा | वडा बजेट
7 | घरसम्म पक्की कुलो निर्माणू | 8 | 742038.71 | 600000 | 160038.71 | 2075-09-23 | 2075-12-25 | खिमलाल चौधरी | वडा बजेट
8 | बागेश्वरी टोल विकास संस्था चमिखोला देखि भैरव मन्दिर दक्षिण तर्फ पक्की नाला | 8 | 182946 | 150000 | 37446 | 2075-09-25 | 2075-11-30 | प्रकास वि.क. | वडा बजेट
9 | महालक्ष्मी टोल घारीबाटो ग्राभेल तथा नाला निर्माण | 8 | 366386.49 | 300000 | 75386 | 2075-09-25 | 2075-11-30 | कर्णबहादुर वली | वडा बजेट
10 | एकता टोल विकास संस्था घारीबाटो कटिङ तथा ग्रा. | 8 | 249576.26 | 200000 | 55576.26 | 2075-09-25 | 2075-11-30 | हुमलाल सापकोटा | वडा बजेट
11 | लामोसिम बरपिपल चौतारा देखि गहते खोला पूर्व | 8 | 628107.5 | 500000 | 128107.5 | 2075-09-27 | सम्पन्न | तुलसीराम काफ्ले | ४८५०००
12 | तटबन्धन तारजाली | 8 | 244064.65 | 200000 | 50064.65 | 2075-10-14 | 2075-12-30 | मधुसुधन न्यौपाने | वडा बजेट
13 | वडाका विभिन्न स्थानमा बाटो ग्राभेल | 8 | 301892.35 | 250000 | 59392.35 | 2075-10-17 | 2075-12-30 | अंगराज चौधरी | वडा बजेट
14 | मायालु टोलको मैयुरी खोलामा तटबन्धन | 8 | 124871.3 | 100000 | 27871.3 | 2075-10-21 | 2075/1/2/30 | घनेश्वर शर्मा | वडा बजेट
15 | घनेश्वर निउरे, टिकाराम रेउले र घनश्याम ढकालको उत्तर खेतमा कुलो निर्माण | 8 | 254212.29 | 200000 | 60212.29 | 2075-10-22 | 2075-12-30 | अमरबहादुरभण्डारी | वडा बजेट
16 | अन्नपूर्ण टोल विकास संस्था अन्नपूर्ण टोल देखि घारवण्डा जाने बाटो ओरालो बाटो कटिङ | 2,8 | 610170.34 | 500000 | 125170.34 | 2075-10-25 | 2075-12-30 | तेजराम पौडेल | नगरस्तर
1 | वडा का विभिन्न टोलमा ग्राभेल | 9 | 236740 | 200000 | 36740 | 2075-09-03 | सम्पन्न | कृष्णबहादुर के.सी. | 193911
2 | दुधेना थारुगाउ देखि थर्कुडाडा हुदै ३ नं. वडा जाने बाटो पक्की नाला निर्माणू | 9 | 1874020.63 | 1500000 | 374020.63 | 2075-07-18 | 2075-09-26 | पीमलाल डागी | नगरस्तर
3 | दण्डपानी खनालको घर देखि उत्तर बलबहादुर वलीको | 9 | 626622.64 | 500000 | 126622.64 | 2075-08-21 | 2075-11-30 | छवीप्रसाद बस्नेत | वडा बजेट
4 | घर जाने बाटोमा पक्की नाला | 9 | 1522029.43 | 1087500 | 434529.43 | 2075-07-20 | सम्पन्न | लालबहादुर खत्री | १०५४८७५
5 | राधाकृष्ण टोल पक्की नाला एवं ग्राभेल | 9 | 626116 | 500000 | 126116 | 2075-07-29 | सम्पन्न | खिमबहादुर डागी | 485000
6 | कैलाश नगर टोलमा पक्की नाला निर्माणूरामनगरदेखि प्रगती नगरटोलमा सडक आर.सि.सि. पक्की | 9 | 875160.46 | 700000 | 175160.46 | 2075-08-02 | सम्पन्न | लालबहादुर गिरी | 679000
7 | अमृतनगर टोलको जोगीलाल वलीको घरदेखि पश्चिम | 9 | 1832137.72 | 1305000 | 527137.72 | 2075-08-20 | 2075-12-30 | अम्बिका के.सी. | ६०/४०
8 | झग्गु बुढाथोकीको उत्तर दण्डपानी खनालको घर सम्म कालोपत्रे | 9 | 1522563.4 | 1054875 | 435063.4 | 2075-08-03 | 2075-09-04 | कमला कु. बोहरा | ६०/४०
9 | कामना टोलमा पूर्व तर्फको बाटोमा कालोपत्रे | 9 | 169114.35 | 150000 | 19114.35 | 2075-08-20 | सम्पन्न | अनिता योगी | १४५५००
10 | गौरीशंकर टोलमा कलभर्ट निर्माण | 9 | 637869.91 | 485000 | 137869.91 | 2075-07-09 | सम्पन्न | घनश्याम बस्नेत | ४८५०००
11 | महालक्ष्मी टोल माछा पोखरी जाने बाटोमा पक्कीनाला निर्माण | 9 | 374632.41 | 300000 | 74632.41 | 2075-07-25 | सम्पन्न | चिरण भुसाल | 485000
12 | शिवपुर सल्लीवन वारी कुलो मर्मत | 9 | 292887.14 | 250000 | 50387 | 2075-07-18 | 2075-08-20 | टिका पाण्डे | वडा बजेट
13 | रामनगर टोलमा पाठकको घरनेरको भित्री बाटोमा आर.सी.सी. पक्की | 9 | 57351.32 | 50000 | 7351.32 | 2075-08-02 | सम्पन्न | भिकेन्द्र दमाई | 48150
14 | सिद्धिविनायक टोलको राजु वर्कशप नजिकबाट पश्चिम जाने वाटोमा कलभर्ट | 9 | 1812667.09 | 1087500 | 725167.09 | 2075-07-18 | 2075-11-26 | देवराज उपाध्याय
15 | भगवती टोल पक्की नाला एवं ग्राभेल | 9 | 505197.52 | 400000 | 105197.52 | 2075-08-18 | सम्पन्न | लिला विश्वकर्मा | वडा बजेट
16 | नयाँ बस्ती अशोक के.सी.को घर देखि अगाडी पक्की नाला निर्माण | 9 | 236740 | 200000 | 36740 | 2075-09-03 | सम्पन्न | कृष्णबहादुर के.सी. | 193911
17 | वडा का विभिन्न टोलमा ग्राभेल | 9 | 1874020.63 | 1500000 | 374020.63 | 2075-07-18 | 2075-09-26 | पीमलाल डागी | नगरस्तर
18 | दुधेना थारुगाउ देखि थर्कुडाडा हुदै ३ नं. वडा जाने बाटो पक्की नाला निर्माण | 9 | 268938 | 200000 | 68938 | 2075-06-23 | सम्पन्न | रुद्रबहादुर डागी | 194000
19 | शिवपशुपति टोलमा क्रियापुत्री प्रतिक्षालय निर्माण | 9 | 3045319.13 | 2175000 | 870319.13 | 2075-09-12 | 2075-11-25 | प्रेमबहादुर वि.क. | ६०/४०
20 | शिवज्योति टोलको ग÷घ लाईन कालोपत्रे | 9 | 128637.85 | 100000 | 28637.85 | 2075-09-16 | 2075-10-15 | ललितजंग पाण्डे | वडा बजेट
21 | कराते भवन टोलमा व्याडमीन्टन कोर्ड विस्तार | 9 | 625384.27 | 500000 | 125384.27 | 2075-09-23 | 2075-11-30 | सीताराम चौधरी | नगर
22 | चुलेसे उकालो नेर कलभर्ट निर्माण | 9 | 51703.13 | 40000 | 11703.13 | 2075-08-05 | सम्पन्न | घनश्याम डागी | #**)).
23 | प्रगतिनगर टोलको जन्जरे सोतामा कलभर्ट | 9 | 223412.51 | 200000 | 23412.51 | 2075-09-23 | 2075-10-23 | विष्णु खत्री | वडा बजेट
24 | वडा कार्यालयको पर्खालको गिल जालीको | 9 | 3047924.44 | 2175000 | 872924.44 | 2075-09-23 | 2075-12-30 | ललितजंग पाण्डे | ६०/४०
25 | अमृतनगर कराते भवन अगाडी बटो हुदै विकासपुर टोल विकास संस्थाको बाटो कालोपत्रे | 9 | 1167386.08 | 600000 | 567386.08 | 2075-09-25 | 2075-11-30 | ओजबहादुर खड्का | वडा बजेट
26 | दोघरे ईलाका प्रशासन कार्यालय भएको भवन देखी दक्षिण तर्फ गएको बाटो कालोपत्रे | 9 | 1400439.71 | 1000000 | 400439.71 | 2075-09-30 | 2076-01-30 | दोर्ण देवकोटा | ६०/४०
27 | भद्रकाली टोल हुदै प्रतापकोट जोड्ने बाटोमा पक्की नाला | 9 | 161162.76 | 100000 | 64462.76 | 2075-10-10 | 2075-11-15 | लिलाधर के.सी | वडा बजेट
28 | प्रगतिनगर टोलमा कलभर्ट निर्माण | 9 | 64555.88 | 50000 | 16055.88 | 2075-10-16 | 2075-11-30 | थमनराज घिताल | वडा बजेट
1 | राई खलियान डिपबोडिङ जाने बाटोमा कलभर्ट | 10 | 365736.36 | 300000 | 74736.36 | 2075-09-01 | सम्पन्न | पुष्कर ब. भण्डारी | @(!)))
2 | गौरीगाउ कटाहा कुलामा कलभर्ट निर्माण | 10 | 363866.96 | 300000 | 72866.96 | 2075-09-02 | 2075-11-30 | मिनप्रसाद खडका | वडा बजेट
3 | अटो भिलेजको पश्चिम राईखलियान गोलौरी कुलो पक्की नाला | 10 | 2381002 | 2300000 | 81002 | 2075-05-21 | सम्पन्न | घुमीलाल चौधरी | gu/:t/
4 | गोलौरी छवीलाल चौधरीको घरदेखि बचतलाल चौधरीको घरसम्म कुलो नाला निर्माण | 10 | 603260.9 | 500000 | 118260.9 | 2075-09-13 | 2075-11-30 | सालिकराम खत्री | वडा बजेट
5 | रामजानकी टोलमा नहर मर्मत | 10 | 606893 | 500000 | 121893.21 | 2075-09-19 | 2075-11-25 | खिमलाल खत्री | वडा बजेट
6 | चैलाही गनारी कुलोको नाहा मर्मत | 10 | 484050.15 | 400000 | 96050.15 | 2075-09-27 | 2075-12-30 | रामबहादुर के.सी. | वडा बजेट
7 | चैलाही गनारी कुलाको नाहा मर्मत | 10 | 484050.15 | 400000 | 96050.15 | 2075-09-27 | 2076-01-30 | रामबहादुर के.सी. | वडा बजेट
8 | चैलाही कुलामा कलभर्ट निर्माण | 10 | 363866.96 | 300000 | 72866.96 | 2075-10-09 | 2075-12-30 | रुद्रबहादुर खड्का | वडा बजेट
9 | बनगै गनारी कुलोमा नाहा निर्माण | 10 | 603854.43 | 500000 | 118854.43 | 2075-10-18 | 2075-12-25 | निर्मला चौधरी | वडा बजेट
10 | पढ्ढा टोलको ठुलोगाउँमा सामुदायीक भवन निर्माण | 10 | 364277.86 | 300000 | 73277.86 | 2075-10-21 | 2076-01-30 | कविराम चौधरी | वडा बजेट
1 | नवलपुर खानेपानी मर्मत | 11 | 121283.89 | 100000 | 24283.89 | 2075-09-29 | 2075-12-30 | नेत्रमणी शर्मा | वडा बजेट
2 | उरहरी नमुना टोलमा रहेको सडकमा कलभर्ट निर्माण | 11 | 363825.45 | 300000 | 72825.45 | 2075-10-14 | 2075-12-30 | छुनक्या चौधरी | वडा बजेट
3 | कटाहा बधुरिया कुलामा वाल | 11 | 242976.41 | 200000 | 48976.41 | 2075-10-16 | 2075-11-30 | दलबहादुर वली | वडा बजेट
4 | जेष्ठनागरिक भवन निर्माण | 11 | 121263.75 | 100000 | 24263.75 | 2075-10-16 | 2075-11-30 | भेदी प्रसाद कार्की | वडा बजेट
5 | बेल्टाकुरा गुहिन्द्रीमा सिचाई गर्न कुलो निर्माण | 11 | 181870.62 | 150000 | 36370.62 | 2075-10-22 | 2075-12-30 | टिकाराम बस्नेत | वडा बजेट
1 | !@ g+= j8f sfof{nosf] ejg lgdf{0f | 12 | 4799464.83 |  |  | 2075-08-24 | &]Ssf | ji6g{ sGi6«S;g | नगरस्तर
2 | xl/kf}/f lnK6 l;rfO{ cfof]hgf | 12 | 391548.48 | 250000 | 69548.48 | 2075-09-03 | 2075-11-30 | ledaxfb'/ rf}w/L | वडा बजेट
3 | e'of/yfg ejg lgdf{0f-sk8fb]jL,xl/kf}/L,slrnL_ | 12 | 253964.08 | 200000 | 59964.08 | 2075-10-16 | 2075-12-30 | a'emf}gf rf}w/L | वडा बजेट
4 | af6f] u¦fe]n
1 | वालमितेरी भोजपुर कृषि कक्षा सञ्चालन भवन नि. | 14 | 3907805.27 | 3500000 | 512805.27 | 2075-08-28 | 2075-12-10 | धनिराम चौधरी | नगरस्तर
2 | वडा का विभिन्न टोलमा ग्राभेल | 14 | 462000 | 357480 | 115244 | 2075-09-04 | 2075-09-30 | सुरेश चौधरी | वडा बजेट
3 | ड्वाङपुर दक्षिण टोल पुरानो कुवामा जाने बाटोमा कलभर्ट | 14 | 241922.72 | 200000 | 47922.72 | 2075-09-04 | 2075-11-15 | सम्पन्न | !($)))
4 | अम्रैडाडा देखि बबै पुल जोड्ने बाटोमा कलभर्ट | 14 | 645670.09 | 570000 | 99670.09 | 2075-09-13 | 2075-12-30 | शुशिला बस्नेत | वडा बजेट
5 | प्रहरी पोष्ट कोठरी बाथरुम भवन रंगरोगन | 14 | 127068.26 | 100000 | 24068.26 | 2075-07-12 | सम्पन्न | पदम चौधरी | वडा बजेट
6 | प्रा.वि.करङ्गा फर्निचर मर्मत | 14 | 91022.13 | 75000 | 18372.13 | 2075-09-17 | 2075-11-30 | तेजबहादुर वली | वडा बजेट
7 | जनकपुर हिलना सोता,जितपुर पहली सोता र पहली वन | 14 | 1145000.79 | 1000000 | 175000.79 | 2075-09-18 | 2075-12-30 | नरेश भट्टराई | वडा बजेट
8 | सोतामा कलभर्ट निर्माण | 14 | 78417.72 | 70000 | 10517.72 | 2075-09-19 | 2075-11-30 | नारायण थारु | वडा बजेट
9 | सिचाईको लागि पाईप ४ इन्च १०० मी दुम्ना, मनसरुवा | 14 | 59545.12 | 50000 | 11045.12 | 2075-09-23 | 2075-10-30 | खुशीराम चौधरी | वडा बजेट
10 | प्रा.वि. दवलजितपुर भवन मर्मत | 14 |  | 50000 |  |  | भुक्तानी | विद्यालय खातामा | %))))
11 | बाल विकास प्रा.वि.लुहाडवरा विद्यालय व्यवस्थापन | 14 | 167862.15 | 150000 | 22362.15 | 2075-10-03 | 2075/12.30 | श्यामलालचौधरी | वडा बजेट
12 | नि.मा.वि. खौसापुर भवन मर्मत | 14 | 452378.58 | 400000 | 64378.58 | 2075-09-29 | 2075-12-30 | भिमबहादुर घर्ती | वडा बजेट
13 | बबै नदी तटबन्धन बाँकी | 14 | 121891.6 | 100000 | 24891.6 | 2075-10-09 | 2075-12-30 | रेशम चौधरी | वडा बजेट
14 | प्रा.वि.मटेरा भवन मर्मत | 14 | 121150.75 | 100000 | 24150.75 | 2075-10-16 | 2075-12-30 | तुलसा चौधरी | वडा बजेट
15 | बाल विकास डवकपुर शौचालय र भवन | 14 | 61297.5 | 50000 | 12797.5 | 2075-09-25 | सम्पन्न | गोमा वली | $*%))
16 | राधाकृष्ण मन्दिरको पर्खाल निर्माण | 14 | 905562.79 | 800000 | 129562.79 | 2075-09-18 | 2075-11-30 | गणेशकुमार चौधरी | वडा बजेट
1 | कन्जवार सिचाई कुलो पक्की नहर नाला | 15 | 1218211.65 | 1000000 | 248211.65 | 2075-09-03 | 2075-12-30 | पुष्कर बुढाथोकी | वडा बजेट
2 | प्रहरी पोष्ट कोठरी बाथरुम भवन रंगरोगन | 15 | 188951.37 | 150000 | 38951.37 | 2075-07-12 | सम्पन्न | चन्द्र ब.देमन्डौरा | !$%%))
3 | बुलबुले लिफ्ट सिचाई आयोजना पाईप खरिद, ईन्टेक नि | 15 | 300466.62 | 250000 | 57966.62 | 2075-09-16 | 2075-11-30 | शेरबहादुर के.सी. | वडा बजेट
4 | लुहाडबरा कुलोमा कोडरी नयाबस्ती जोड्ने बाटोमा कलभर्ट | 15 | 368890.85 | 300000 | 77890.89 | 2075//9/16 | 2075-11-30 | नारायण प्र.पौडेल | वडा बजेट
5 | कोठरी टोल महेश शाहको घरदेखि भारती चौधरीको घरहुदै मन्दिरसम्म पक्की कुलो | 15 | 589926.67 | 500000 | 89926.67 | 2075-09-16 | 2075-11-30 | बन्दु चौधरी | वडा बजेट
6 | पहरुवा भेलाही जोड्ने बाटोको पहरुवा कुलोमा कलभर्ट | 15 | 335061.28 | 300000 | 44061.28 | 2075-09-23 | 2075-11-30 | गोपाल प्र. पण्डीत | वडा बजेट
7 | पतखौली मैरवा टोलमा तुलसी सुवेदी र राजकुमार के।सी।को घर नेर कुवा निर्माण | 15 | 60596.21 | 50000 | 12096.21 | 2075-09-24 | 2075-12-30 | तुलसीसुवेदी | वडा बजेट
8 | धमकापुर देखि नरबहादुर वली घरनेर जानेबाटो नहर तथा कलभर्टू | 15 | 398994.27 | 350000 | 59494.27 | 2075-09-25 | 2075-11-30 | हिरा सिंह चौधरी | वडा बजेट
9 | पतखौली सुन्दर चौधरीको घरनेर कुवा निर्माण | 15 | 60596.21 | 50000 | 12096.21 | 2075-09-25 | 2075-11-30 | विष्णु चौधरी | वडा बजेट
10 | डुरुवा डुम्रीगाउ कुवा निर्माण | 15 | 60596.21 | 50000 | 12096.21 | 2075-09-25 | 2076-01-30 | गीता चौधरी | वडा बजेट
11 | डुरुवा डुम्रीगाउ कुवा निर्माण | 15 | 60596.21 | 50000 | 12096.21 | 2075-09-25 | 2076-01-30 | सरिता डागी | वडा बजेट
12 | डुरुवा सिता चौधरीको घरनेर कुवा निर्माण | 15 | 60596.21 | 50000 | 12096.21 | 2075-09-26 | 2076-01-30 | जानकी चौधरी | वडा बजेट
13 | पहरुवा नमुनाटोलमा कुवा निर्माण | 15 | 60596.21 | 50000 | 12096.21 | 2075-09-27 | 2076-01-30 | अनिता चोधरी | वडा बजेट
14 | पहरुवा बब्लु चौधरीको घरनेर बाटोमा ढुङ्गा तारजाली | 15 | 281186.74 | 250000 | 44061.28 | 2075-09-29 | 2075-12-30 | गोपीलाल चौधरी | वडा बजेट
15 | पहरुवा मनोहरपुरको लाली टोलमा कुवा निर्माण | 15 | 60596.21 | 50000 | 12096.21 | 2075-09-29 | 2076-01-30 | राजाराम रैदास | वडा बजेट
16 | वडा का विभिन्न स्थानमा बाटो ग्राभेल | 15 | 448305 | 400000 | 60305 | 2075-09-26 | सम्पन्न | तेलाराम बुढाथोकी | वडा बजेट
17 | उत्तर भेलाही जरुवा मर्मत | 15 | 121254.4 | 100000 | 24254.4 | 2075-10-07 | 2075-12-30 | खुशीराम चौधरी | वडा बजेट
18 | पारगनार सिचाईका लागि कुलो सहित डुर मर्मत | 15 | 244344.93 | 200000 | 50344.93 | 2075-10-07 | 2075-12-15 | उमा श्रेष्ठ | वडा बजेट
19 | गब्दवा पिपलबोट देखि थारुगाउँ हुदै देवबहादुर चौधरी | 15 | 970456.22 | 800000 | 194456.22 | 2075-10-13 | 2075-12-30 | लालबहादुर चौधरी | वडा बजेट
20 | घर नजिक चिरो मर्मतू | 15 | 243325.37 | 200000 | 49325.37 | 2075-10-22 | 2075-12-30 | गजाधर खनाल | वडा बजेट
21 | पतखौली कन्जवार जोड्ने बाटो मर्मत | 15 | 204732.57 | 125000 | 83482.57 | 2075-10-27 | 2075-12-30 | जिबराज खड्का | वडा बजेट
22 | रैबहादुरको घरनेर कन्जवार सिचाई कुलो मर्मत | 15 | 211421 | 175000 | 41671 | 2075-10-27 | 2075-12-30 | कालीराम चौधरी | वडा बजेट
23 | पहरुवा कुलो मर्मत तथा वाल निर्माण | 15 | 448305 | 400000 | 60305 | 2075-10-28 | 2075-11-30 | भिमबहादुर वली | वडा बजेट
1 | १६ नं. वडा कार्यालयको भवन निर्माण | 16 | 4570182.05 |  |  | 2075-08-24 | ठेक्का | रोल्पा स्वच्छन्द नि.से. | नगरस्तर
2 | शाहिपुर चौधरी टोलमा ढल निर्माण | 16 | 362576.92 | 300000 | 71576.92 | 2075-10-07 | 2075-11-30 | राजकुमार चौधरी | वडा बजेट
3 | लालुर देवबहादुर घरनेर रावत गाउँले कुलोमा वाल नि. | 16 | 363733.38 | 300000 | 72733.38 | 2075-10-08 | 2075-12-30 | रुपलाल थारु | वडा बजेट
4 | उत्तरभेलाही डुड निर्माण | 16 | 121248.71 | 100000 | 24248.71 | 2075-10-10 | 2075-11-19 | विमल चौधरी | वडा बजेट
5 | उत्तर कुररिया जोगीडाडा पोखरी मर्मत | 16 | 428360.05 | 350000 | 85860.05 | 2075-10-15 | 2075-12-30 | केशर ब. सेजवाल | वडा बजेट
6 | लावलपुर भुयारथान निर्माण | 16 | 121544.41 | 100000 | 24544.41 | 2076-10-24 | 2075-12-15 | सुकाराम चौधरी | वडा बजेट
7 | भितुरिया चोरसोता र बुलबुले सोतामा तारजाली | 16 | 119756.68 | 100000 | 22756.68 | 2075-10-22 | 2075-12-30 | भुपबहादुर बस्नेत | वडा बजेट
8 | रावतगाउँले जितुवा बाधनेर डुर निर्माण | 16 | 121716.12 | 100000 | 24716.12 | 2075-10-22 | 2075-12-15 | जंगबहादुर थारु | वडा बजेट
9 | उत्तर कुररिया भुयारथान निर्माण | 16 | 121544.41 | 100000 | 24544.41 | 2075-10-22 | 2075-11-30 | मोहनलाल थारु | वडा बजेट
1 | श्री आधारभुत विद्यालय वेलझुण्डी फिल्ड, तारवार | 17 | 59965.11 | 50000 | 11465.11 | 2075-07-09 | सम्पन्न | तिलक ब.बस्नेत | 48500
2 | उइनरीया बाध मर्मत मजगाउ | 17 | 243360.63 | 200000 | 49360.63 | 2075-08-25 | सम्पन्न | चिल्लुराम चौधरी | १९४०००
3 | वरुवा झरने कुलोमा वाल निर्माण | 17 | 363470 | 300000 | 72470 | 2075-09-12 | 2075-11-30 | शसिधर पौडेल | वडा बजेट
4 | जमेरा फोर्टिनाइन कलभर्ट क्रमागत जमेरा | 17 | 425327.14 | 350000 | 85827.14 | 2075-09-13 | 2075-12-25 | कृष्णबहादुर के.सी. | वडा बजेट
5 | सामुदायीक भवन निर्माण निमुवा | 17 | 442167.17 | 370000 | 83267.71 | 2075-09-15 | 2075-12-30 | खिमबहादुर बस्नेत | वडा बजेट
6 | बघौसी गनारी कुलो मर्मत | 17 | 187451.28 | 150000 | 41951.28 | 2075-09-15 | 2075-10-25 | मानबहादुर चौधरी | वडा बजेट
7 | वडाका विभिन्न स्थानमा ग्राभेल | 17 | 363005.84 | 300000 | 72005.84 | 2075-09-16 | सम्पन्न | भोजराज वली | २९१०००
8 | बनकट्टी जरुवा मर्मत | 17 | 178287.38 | 150000 | 32787.39 | 2075-09-16 | सम्पन्न | भुप ब. बुढाथोकी | १४५५००
9 | जमेरा गनारी कुलो मर्मत | 17 | 218014.53 | 175000 | 48264.53 | 2075-09-17 | 2075-11-24 | बलबहादुर डागी | वडा बजेट
10 | जिनुवागाउ शिव मन्दिर सिचाई कुलो मर्मत | 17 | 223520.35 | 190000 | 39220.35 | 2075-09-17 | 2075-12-25 | सन्तोषी बस्नेत | वडा बजेट
11 | ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूर्वाधार | 17 | 60633.33 | 50000 | 12133.33 | 2075-09-20 | 2075-10-15 | कमला देवी | वडा बजेट
12 | तटबन्धन तथा ह्यूमपाईप खरिद | 17 | 196181.59 | 170000 | 31281.59 | 2075-09-20 | 2075-11-30 | मेनका गिरीा | वडा बजेट
13 | श्री प्रा.वि.बनकट्टा ल्यापटप खरिद | 17 |  | 50000 |  |  |  | विद्यालय खातामा | 50000
14 | सुनडवरी बेलगनार फोप्ली पक्की कुलो | 17 | 304870.55 | 250000 | 62370.55 | 2075-09-22 | 2075-12-30 | निमबहादुर वली | वडा बजेट
15 | शवदाह स्थल निर्माण | 17 | 122753.33 | 100000 | 25753.33 | 2075-10-08 | 2075-11-30 | भुप ब. बुढाथोकी | वडा बजेट
16 | तल्लो चटकौली सिचाई कुलो मर्मत | 17 | 98505.26 | 80000 | 20905.26 | 2075-10-10 | 2075-11-30 | विरबहादुर सुनार | वडा बजेट
17 | कलभर्ट निर्माण बनकट्टा | 17 | 302749.77 | 250000 | 60249.77 | 2075-10-14 | 2075-12-30 | भोजराज वली | वडा बजेट
18 | छरछरे खानेपानी योजना झिगै | 17 | 407388.57 | 300000 | 116338.57 | 2075-10-20 | 2075-12-30 | देवबहादुर गुरुङ | वडा बजेट
19 | कात्तिके सामुदायीक वन तारवार | 17 | 119131.03 | 100000 | 22131.03 | 2075-10-20 | 2075-12-25 | कमलबहादुर घर्ती | वडा बजेट
20 | कलभर्ट निर्माण ओजबहादुर वि.क.को घर नेर | 17 | 243619.07 | 200000 | 49619.07 | 2075-10-22 | 2075-12-30 | जसबहादुर बस्नेत | वडा बजेट
1 | श्री आधारभुत विद्यालय वेलझुण्डी फिल्ड, तारवार | 18 | 468221.67 | 400000 | 80221.67 | 2075-07-25 | सम्पन्न | तिलक ब.बस्नेत | 388000
2 | पत्रेखोला उकालो देखि शवदाह गृह हुदै हापुर जोड्ने सडक | 18 | 356026.68 | 300000 | 65026.68 | 2075-09-17 | 2075-12-25 | कमला परियार | वडा बजेट
3 | मनिकापुर चौतारी देखि उत्तर कुलोमा वाल निर्माण | 18 | 235997.18 | 200000 | 41997.18 | 2075-10-08 | 2075-11-30 | ईन्द्रकुमारी पौडेल | वडा बजेट
4 | व्याडमीन्टन कोर्ट निर्माण | 18 | 63816.12 | 50000 | 15316.12 | 2075-10-09 | 2075-10-29 | डम्बर के.सी. | वडा बजेट
5 | लमुती कुलामा वाल निर्माण | 18 | 243057.87 | 200000 | 49057.87 | 2075-10-14 | 2075-12-15 | विरबहादुर खडका | वडा बजेट
6 | विजौरी मा.वि.देखि पूर्व मानपुर मुल सडक जोड्ने विच गल्ली कालोपत्रे | 18 | 1750562.5 | 1500000 | 295562.5 | 2075-10-20 | 2075-12-30 | प्रशुराम शर्मा | वडा बजेट
7 | कात्तिके सामुदायीक वन तारवार | 18 | 181173.8 | 150000 | 35673.8 | 2075-10-20 | 2075-12-25 | कमलबहादुर घर्ती | वडा बजेट
1 | वासगढी आमखोली कलभर्ट | 19 | 328556.4 | 300000 | 43556.4 | 2075-09-15 | 2075-10-15 | मन ब. बुढाथोकी | वडा बजेट
2 | सिम्टारे सिचाई कुलोमा वाल निर्माण | 19 | 223816.83 | 200000 | 29816.83 | 2075-09-16 | 2075-11-19 | काले रावत | वडा बजेट
3 | झुलके सिचाई | 19 | 223816.83 | 200000 | 29816.83 | 2075-09-16 | 2075-11-30 | सूर्य ब. बुढाथोकी | वडा बजेट
4 | लामाचिरा डुड निर्माण | 19 | 107822.4 | 100000 | 10822.4 | 2075-09-16 | 2075-12-14 | निमबहादुर खत्री | वडा बजेट
5 | जुरपनिया नयाँ खोली पक्की कुलो निर्मण | 19 | 168898.58 | 150000 | 23398.58 | 2075-09-19 | 2075-12-30 | विरबहादुर पुन | वडा बजेट
6 | गौराखुटी सिचाई पोखरी | 19 | 172712.43 | 150000 | 27212.43 | 2075-09-20 | 2075-12-30 | विष्णु खडका | वडा बजेट
7 | मा.वि. सक्राम | 19 | 227880.59 | 200000 | 33880.59 | 2075-10-08 | 2075-12-30 | देविलाल घर्ती | वडा बजेट
8 | स्यानगाउँ स्याव कलभर्ट निर्माण | 19 | 226723.23 | 200000 | 32723.23 | 2075-10-20 | 2075-11-30 | पूर्णबहादुर बुढा | नगरस्तर
3 | कार्यालयको तला थप |  | 4192399 |  |  |  | सम्पन्न | ठेक्का बाट | नगरस्तर
!^^ ;Demf}tf $) ;DkGg !).@* ;Dd