## Multi year project
Tulsipur Sub-Metropolitan City
Office of The Municipal Executive
Tulsipur, Dang
Lumbini Province, Nepal
आ.व. २०७७/०७८ मा ठेक्का भै आ.व. २०७९/०८० मा सारिएका योजनाको प्रगती प्रतिवेदन
क्र.सं. | ठे.न. | कामको विवरण | निर्माण/परामर्श सेवा प्रदायकको नाम | ठेक्काको माध्यम | इष्टिमेट रकम | ठेक्का रकम | भेरिएसन पछीको रकम | ईकाई | भौतिक |  | वित्तिय प्रगति खर्च भ्याट बाहेक
[5 empty] | भ्याट बाहेक | भ्याट बाहेक | भ्याट बाहेक |  | लक्ष्य | प्रगति | गत आ.व. | चालु आ.व.
अघिल्लो आ.व.मा ठेक्का भै निर्माण सम्पन्न हुन बाँकि योजनाहरु
१. सडक कालोपत्रे तथा नाला निर्माण अन्र्तगत
1 | TSMC/NCB/4//W/077-78 | लुकलीपुर–मल्लोगाउँ–पिपलबोट–दक्षिणगाउँ–डाडागाउँ सडक (कृषि सडक) निर्माण वडा नं. १९ | विजेश्वरी निर्माण सेवा, तुलसीपुर–४ | इ–विडिङ | 27780683.31 | 16280696.55 |  | मि. | 1100 |  | 13395382.8 |  | बेस कार्य तथा नाला निर्माण सम्पन्न
2 | TSMC/NCB/08/W/077/78 | वडा नं. ४ चारबाटो चोक, गहते वनहरी खाद्रे हुँदै माथिल्लो हलवार जाने सडक आर.सि.सि. तथा नाला निर्माण | चाँदनी निर्माण सेवा, तुलसीपुर–१९, दाङ | इ–विडिङ | 10129835.41 | 6274229.2 |  | मि. | 370 | 370 | 2351513.6 | 3654536.8
3 | TSMC/NCB/09/W/077/78 | वडा नं. ७ झुमरे आदर्श नगर टोल देखी राप्ती शान्ती पार्क जाने बाटो कालोपत्रे निर्माण | चाँदनी निर्माण सेवा, तुलसीपुर–१९, दाङ | इ–विडिङ | 7667142.21 | 4439921.75 |  | मि. | 1193 |  | 1999088 | 2440833.75
4 | TSMC/NCB/14/W/077/78 | वनगाउँ प्रिगाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १० | ऊर्जा–कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ | इ–विडिङ | 8778044.98 | 5059860 |  | मि. | 2495 | 0
5 | TSMC/NCB/15/W/077/78 | नवलपुर सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ११ | ऊर्जा–कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ | इ–विडिङ | 9147461.7 | 5392300 |  | मि. | 2600 | 0
6 | TSMC/NCB/16/W/077/78 | राप्ती राजमार्ग देखि पनालीबोट सडक र वखरिया देखि झरना वन जाने सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १३ | ऊर्जा–कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ | इ–विडिङ | 9921477.69 | 5740110 |  | मि. | 2820 | 0
7 | TSMC/NCB/17/W/077/78 | वडा कार्यालय देखी हात्तीढुङ्गा र कोठरी देखी बबई सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १४ | ऊर्जा–कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ | इ–विडिङ | 10027025.33 | 5801175 |  | मि. | 2850 | 1600 |  | 3324665.12
8 | TSMC/NCB/18/W/077/78 | रक्षाचौर चारबाटो चोक देखी एकलेबर सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ४ | ऊर्जा–कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ | इ–विडिङ | 967488.75 | 5597625 |  | मि. | 2750 | 0
9 | TSMC/NCB/19/W/077/78 | लामीडाँडा दामोदर सडक देखि कचीली, तुर्कीचोक देखि कचील, कौवापुर देखि हरिपौरी र रझेना देखी पढ्ढा सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १२ | ऊर्जा–कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ | इ–विडिङ | 7581838.45 | 4386502.5 |  | मि. | 2155 | 0
10 | TSMC/NCB/21/W/077/78 | दुधरास देखि बकौसी सडक, ४९ चौक देखि दक्षिण सडक, मज्गैं पेट्रोल पम्प देखि पश्चिम दक्षिणको सडक र मानपुर जिनुवागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १७ | ऊर्जा–कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ | इ–विडिङ | 8566949.71 | 4956442.5 |  | मि. | 2525 | 2500 | 4226702.7 | 612787.28 | सम्पन्न
11 | TSMC/NCB/23/W/077/78 | बाँसगढी स्यालापानी सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १९ | ऊर्जा–कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ | इ–विडिङ | 5382929.39 | 3114315 |  | मि. | 1530 | 0
12 | TSMC/NCB/37/W/077/078 | लक्ष्मी नारायण मन्दिर देखी पश्चिम कैलाश नगर टोल हुँदै बस पार्क जाने सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ६ | श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., तुलसीपुर–४ दाङ्ग | इ–विडिङ | 5930169.77 | 3186425.15 |  | मि. | 330 | 330 | 1421477.7 | 1764947.45 | सम्पन्न
13 | TSMC/NCB/41/W/077/078 | पहरुवा सडक र धमकापुर–भोजपुर सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १५ | श्री ऊर्जा–कृषव–मस्ट जे.भी.,काठमाण्डौ | इ–विडिङ | 12338011.14 | 8912264 |  | मि. | 3320 | 405 |  | 1132652.14
14 | TSMC/NCB/49/W/077/078 | दामोदर सडक देखी उत्तर हसनपुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ११ | Smriti Bishal Construction Sewa, Rolpa | इ–विडिङ | 7996624.25 | 4774247.48 |  | मि. | 577 |  | 2396697 | 2377550.48
15 | TSMC/NCB/50/W/077/078 | पिरगाउँ मोतीपुर सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ११ | M.K.Builders, Lamahi-9, Dang | इ–विडिङ | 11229064.05 | 67038081.59 |  | मि. | 1176 |  | 2899837.06 | 64138244.53
16 | TSMC/NCB/52/W/077/078 | कपडादेवी देखी थारुगाउँ रोड, पुकार पसल देखी सिद्धार्थ टोल चोक, अशोकको बोट देखी सुधन बुढाथोकीको घर देखी जाने सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १२ | Smriti Bishal Construction Sewa, Rolpa | इ–विडिङ | 14581719.41 | 8797913.1 | 392888.43 | मि. | 1300 | 1300 | 5703755.13 | 4681850.6 | सम्पन्न
17 | TSMC/NCB/53/W/077/078 | मचोट देखी कुमलगढी सडक कालोपत्रे तथा नाला निर्माण वडा नं २ | Maa Shakti/Promotion JV, Kathmandu | इ–विडिङ | 17158347.59 | 9499046.79 |  | मि. | 1400 | 1365 | 6324487.6 | 2787526.1 | सम्पन्न
18 | TSMC/NCB/54/W/077/078 | वडा कार्यालय देखी राप्ती बबई क्यापस जाने सडक कालोपत्रे वडा नं. ६ | Rana Brothers Construction, Gorahi-15, Dang | इ–विडिङ | 10729278.59 | 6030593.12 |  |  | 420 |  | 3200335.11 |  | नाला तथा ग्राभेल कार्य निर्माण सम्पन्न
19 | TSMC/NCB/56/W/077/078 | रानागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ३ | Sharada_Nirman Sewa,Tulsipur-5, Dang | इ–विडिङ | 17583187.43 | 10314679.3 |  | मि. | 1300 |  | 3191280.7 |  | नाला निर्माण सम्पन्न
20 | TSMC/NCB/57/W/077/078 | थानगाउँ चोक देखी बाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १९ | Maa Shakti/Promotion JV, Kathmandu | इ–विडिङ | 17693215.79 | 9950165 |  |  | 1300 |  | 5326614 |  | बेस कार्य तथा नाला निर्माण सम्पन्न
21 | TSMC/NCB/02/W/078/079 | मेट्रो अस्पताल मार्ग कालोपत्रे योजना वडा नं. ८ | Three-G Construction ,Darma Salyan | इ–विडिङ |  | 4188692.55 |  | मि. |  |  | 2721625.69
[5 empty] | 221190494.95 | 199735285.58 |  |  |  |  | 55158797.09 | 86915594.25
[6 empty] | Total Length ( M ) |  |  | 33511 | 7870
२.भवन निर्माण अन्र्तगत
1 | TSMC/NCB/29/W/077/078 | मेट्रोकलेज भवन निर्माण कार्य वडा नं. १२ | Thodung Construction Pvt. Ltd., Anamnagar | इ–विडिङ |  | 34513670.51 |  | वटा | 1 |  | 14133726.8077 | 7372926.4644
2 | TSMC/NCB/31/W/077/078 | वडा नं. ३ राना गाउँ आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण | Rana Builders Construction, Gorahi-15, Dang | इ–विडिङ |  | 4165477.41
3 | TSMC/SQ/01-A/W/078/079 | आधारभुत स्वास्थ्यचौकिमा सेप्टिक टंकि,पानी टंकि तथा भरयाङ निर्माण वडा नं. ३ र ७ | Sima Nirman Sewa Chhedagad -12,Jajarkot | इ–विडिङ |  | 1535667.68 | [5 empty] | 1571813.3954 | सम्पन्न भुक्तानी बाँकि
@= k'n tyf sNe{6 lgdf{0f cGt{ut
1 | TSMC/NCB/46/W/077/078 | २. पुल तथा कल्र्भट निर्माण अन्र्तगत | Bhairav Narayanam J/V | इ–विडिङ | 30973451.33 | 21812826.8 |  | वटा | 1 |  | 11540346

## F.Y.079-080 project
Tulsipur Sub-Metropolitan City
Office of The Municipal Executive
Tulsipur, Dang
Lumbini Province, Nepal
आ.व. २०७९/०८० मा ठेक्का सम्झौता भएका योजनाको प्रगती प्रतिवेदन
| ठे.न. | कामको विवरण | निर्माण/परामर्श सेवा प्रदायकको नाम | ठेक्काको माध्यम | इष्टिमेट रकम | ठेक्का रकम | ईकाई | भौतिक |  | वित्तिय प्रगति खर्च | कैफियत
[5 empty] | भ्याट सहित | भ्याट सहित |  | लक्ष्य | प्रगति | चालु आ.व.
1 | TSMC/SQ/01/W/079/80 | उरहरी चोक देखि उरहरी स्कुल सडक कालोपत्रे वडा नं.११ | नविन कष्ट्रक्सन तुलसीपुर ५ दांग | सिल्ड क्वटेशन | 1982230 | 1964035 |  | 460 |  |  |  | dx]z
2 | TSMC/SQ/02/W/079/80 | वडा कार्यालय देखि दक्षिण सडक कालो पत्रे वडा नं. ११ | ओसिस कष्ट्रक्सन घोराही दांङ | सिल्ड क्वटेशन | 1854584 | 1811168 |  | 430 |  | 1004423.98 | बेस कार्य सम्पन्न | dx]z
3 | TSMC/SQ/03/W/079/080 | Chandralal Marag ( Starting From Bhup Bdr Kawar ) Road Black Topped Work | Ujjal- Barsa | सिल्ड क्वटेशन | 1939681.24 | 1934595.48 |  | 450 |  | 1069555.51 | बेस कार्य सम्पन्न | g]j
4 | TSMC/SQ/04/W/079/80 | चेतना टोल संशोधित क्वाङगी चौधरी गाउँ सडक कालो पत्रे वडा नं. १२ | उज्वल बर्षा निर्माण सेवा तुलसीपुर ५ दांङ | सिल्ड क्वटेशन | 1816291 | 1799639 |  |  |  | 997532.55 | बेस कार्य सम्पन्न | dx]z
5 | TSMC/SQ/05/W/079/080 | Nandra Gaun Road Black Topped Work | Ritu & Nitu | O–ljl8ª | 1429099.58 | 1087578.55 |  | 330 |  | 496296 |  | v8u
6 | TSMC/SQ/06/W/079/080 | Bhamke Khola To Khairipur Road Black Topped Work | Ritu & Nitu | सिल्ड क्वटेशन | 1939681.24 | 1441808.13 |  | 450 | 450 |  |  | g]j
7 | TSMC/SQ/07/W/079/080 | Bim bdr Yogi home to South Road Black Topped Work | Ritu & Nitu | सिल्ड क्वटेशन | 1939681.24 | 1368075.63 |  | 450 | 450 | 1368075.63 | सम्पन्न | g]]j
8 | TSMC/SQ/08/W/079/080 | Damargaun ( Soniya Pun ko Ghar dekhi Saraswati Ma.Bi.) Road Black Topped Work | Nabina | इ–विडिङ | 1939681.24 | 1446638.88 |  | 450 |  |  |  | v8u
9 | TSMC/SQ/09/W/079/080 | Damargaun ( Saraswati Ma.Bi. Dekhi Ward office ) Road Black Topped Work | Nabina | इ–विडिङ | 1939681.24 | 1439011.38 |  | 450 |  |  |  | v8u
10 | TSMC/SQ/10/W/079/080 | Aaswar To Hariyali Park Road Black Topped Work | Suraj | सिल्ड क्वटेशन | 918517.92 |  |  | 210 |  |  |  | g]j
11 | TSMC/SQ/11/W/079/80 | दुधेना गौरी शंकरटोल सडक कालोपत्रे वडा नं.८ | यज्ञ निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स शान्तिनगर ६ | सिल्ड क्वटेशन | 1684390 | 1653386 |  | 390 |  | 958731.3 | बेस कार्य सम्पन्न | dx]z
12 | TSMC/SQ/12/W/079/80 | दोघरे प्रदिप शाहको घर देखि उत्तर सडक र दुधेना थारुगाउँ टोल सडक कालोपत्रे वडा नं. ८ र ९ | सिमा निर्माण सेवा जाजरकोट | सिल्ड क्वटेशन | 1872455 | 1850203 |  | 385 |  | 953026.71 | बेस कार्य सम्पन्न | dx]z
13 | TSMC/SQ/13/W/079/80 | बेलुवा श्रीनगर टोल विकास संस्था वडा नं.९ | मामा भाञ्जा निर्माण सेवा तुलसीपुर १० दांङ | सिल्ड क्वटेशन | 1437609 | 1154232 |  | 332 | 332 | 1100213.82 | सम्पन्न | dx]z
14 | TSMC/SQ/14/W/079/080 | Buddha tole &Amritnagar Yamu K.C. Home Road Black Topped Work | Nabina | सिल्ड क्वटेशन | 918517.92 | 888653.35 |  | 210 |  |  | बेस कार्य सम्पन्न | g]j
15 | TSMC/SQ/15/W/079/080 | (Tallo Chandragunj Amritpur Tlo) Road Black Topped Work | Osis | इ–विडिङ | 1684390.41 | 1244637.25 |  | 390 |  |  |  | v8u
16 | TSMC/SQ/16/W/079/080 | Dandapatu & Jhumariya Road Black Topped Work | Ujjal- Barsa | सिल्ड क्वटेशन | 1556744.99 | 1190990.5 |  | 360 |  | 619324.75 | बेस कार्य सम्पन्न | g]j
17 | TSMC/SQ/17/W/079/80 | मिलन चोक देखि जिवन भण्डारी घर सम्म सडक कालो पत्रे वडा नं.७ | सुरज निर्माण सेवा तुलसीपुर ५ दांङ | सिल्ड क्वटेशन | 1982230 | 1493825 |  | 460 |  |  |  | dx]z
18 | TSMC/SQ/18/W/079/080 | Parkirtinagar Tole & Sikhar Coloni ( D ) Line Road Black Topped Work | Suraj | सिल्ड क्वटेशन | 1982229.71 |  |  | 460 |  |  |  | g]j
19 | TSMC/SQ/19/W/079/080 | Kailashnagar Tole Road & Suryodaya Pradip K.C. Home Road Black Topped Work | Nabina | इ–विडिङ | 1992387.94 | 1451815.01 |  | 488 |  |  |  | v8u
20 | TSMC/SQ/20/W/079/080 | जोग बहादु रानाको घरदेखि दक्षिण सडक कालो पत्रे वडा नं. ६ | ओसिस कष्ट्रक्सन घोराही दांङ | सिल्ड क्वटेशन | 1995877 | 1252375 |  | 255 |  |  |  | dx]z
21 | TSMC/SQ/21/W/079/080 | krishna mandir chandrajunga Road Black Topped Work | Suraj | सिल्ड क्वटेशन | 1939681.24 | 1407103 |  | 450 | 450 | 1407103 | सम्पन्न | g]j
22 | TSMC/SQ/22/W/079/080 | Girapatu Road Black Topped Work | Nabina | इ–विडिङ |  |  |  | 330 | 330 |  |  | v8u
23 | TSMC/SQ/23/W/079/080 | Baruwa gaun tole & Bhuyarthan to North road | Suraj | सिल्ड क्वटेशन | 1109986.04 | 812658.03 |  | 255 |  |  |  | g]j
24 | TSMC/SQ/24/W/079/080 | Bijauri School to West Road & Rajapur Road Black Topped Work | Osis | इ–विडिङ |  |  |  | 460 |  |  |  | v8u
NCB
1 | TSMC/NCB/01/W/079/80 | राटामाटा देखि आखा अस्पत्ताल सडक कालो पत्रे वडा नं. १८ | सुरज निर्माण सेवा तुलसीपुर ५ दांङ | राष्ट्रिय बोल पत्र | 4414800 | 3270501 |  | 700 | 716 | 3427140.82 | सम्पन्न | dx]z
2 | TSMC/NCB/02/W/079/80 | बेलझुण्डी मनिकापुर सडक कालो पत्रे वडा नं. १८ | सुरज निर्माण सेवा तुलसीपुर ५ दांङ | राष्ट्रिय बोल पत्र | 4909938 | 3526328 |  | 690 | 715 | 3528006.78 | ;DkGg | dx]z
3 | TSMC/NCB/03/W/079/80 | प्रशासनिक भवनको आल्मुनियम पार्टिसन र ग्रील फिक्सीङ गर्ने कार्य वडा नं.५ | कन्टिनेन्टल विल्डर्स तुलसीपुर ६ दांङ | राष्ट्रिय बोल पत्र | 3822748.43 | 2849147.54 |  |  |  |  | सम्पन्न | dx]z
[5 empty] | 51003114.38 | 38338404.73 |  | 10295 | 3443