## Sheet1
शिर्षक | आयोजना संख्या | सम्झौता | सम्पन्न | भौतिक प्रगति | विनियोजन रकम | भुक्तानी रकम
ठेक्का निर्माण व्यवसायी सम्झौता (आ.व.२०७७।७८ अधुरो) | 9 | 9 | 2 | 22.2222 | 46893101 | 24494633
ठेक्का निर्माण व्यवसायी पूर्वाधार प्राधिकरण सम्झौता (आ.व.२०७७।७८ अधुरो) | 19 | 19 | 4 | 21.0526 | 103184705 | 24336908
तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय व्यापारीक भवन (आ.व.२०७८।०७९) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24400000
नगर स्तरिय आयोजना (आ.व. २०७९।८०) | 53 | 40 | 18 | 33.9623 | 56324315 | 7764039
निर्माण व्यवसायी÷उपभोक्ता सम्झौता (आ.व.२०७८।७९अधुरो) | 14 | 13 | 7 | 50 | 17794662 | 6609609
प्रदेश सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय | 8 | 2 | 0 | 0 | 4000000 | 0
प्रदेश सरकार विशेष अनुदान (मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम) | 36 | 1 | 0 | 0 | 8000000 | 0
प्रदेश सरकार सम्पुरक अनुदान | 4 | 4 | 0 | 0 | 30000000 | 17541054
प्रदेश सरकार शर्सत अनुदान | 15 | 4 | 4 | 26.6667 | 16000000 | 3485038
पूर्वाधार विकास प्राधिकरण | 26 | 26 | 5 | 19.2308 | 40224421 | 18319019
पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (कोटेशन) | 2 | 0 | 2 | 100 | 1926826 | 1924757
संघीय सरकार झो.पु. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000000 | 1573000
तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम | 2 | 1 | 0 | 0 | 6000000 | 0
संघीय सरकार विशेष अनुदान | 1 | 1 | 0 | 0 | 13000000 | 2661441
संघीय सरकार सम्पुरक अनुदान | 2 | 1 | 0 | 0 | 16000000 | 8333440
राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम | 8 | 4 | 0 | 0 | 18350000 | 0
राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (आ.व.२०७८।०७९ अधुरो) | 5 | 5 | 2 | 40 | 16200000 | 12947274
संघीय सरकार खानेपानी विस्तार कार्यक्रम | 3 | 1 | 0 | 0 | 9000000 | 0
संघीय सरकार सघन शहरी विकास कार्यक्रम (सोलार बत्ति) | 1 | 0 | 1 | 100 | 800000 | 799501
संघीय सरकार पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम | 2 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0
संघीय सरकार सस्कृति प्रर्वद्धन कार्यक्रम | 2 | 1 | 0 | 0 | 1700000 | 0
जम्मा | 214 | 134 | 45 | 21 | 410198030 | 155189713
j8f sfof{no cfof]hgf tyf sfo{qmd -cw'/f] ;d]t_ | 913 |  |  |  | 133000000
जम्मा | 913 |  |  |  |  | 10.18 ;Dd